## Información Sprints
Nombre Sprint | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Total Requerimientos | Total Esfuerzo hrs | Total Esfuerzo por Persona
Nucleo del Juego | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 4 | 50 | 50
Preguntas y disparo | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 3 | 25 | 25
Niveles & Dificultad | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 3 | 23 | 23
Arte, Objetos & Físicas | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 3 | 31 | 31
Presentacion | 2025-11-24 | 2025-12-16 | 4 | 43 | 43
Formulas:
Fecha de Inicio = [Fecha de Inicio, row above]+14
Fecha Fin = [Fecha Fin, row above]+14

## Backlog
| Nombre del proyecto/app: | AntSoccer
| Integrantes: | Natalia Hernández Ramos Víctor Oziel Flores Salvador Ernesto Solís Ramírez Emiliano Arellano Guerra
| % Progreso Proyecto | 8.721%
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
Req 01 | Diseño de personajes | Terminado | 15 | Nucleo del Juego | Alta | Emiliano Arellano | Diseñar como se veran cada personajes
Req 02 | Movimiento de personajes | En Progreso | 15 | Nucleo del Juego | Alta | Emiliano Arellano | Diseñar cada movimiento
Req 03 | Detección de gol | En Progreso | 10 | Nucleo del Juego | Alta | Emiliano Arellano | Cuando se detecta el gol
Req 04 | Controlador de partido | En Progreso | 10 | Nucleo del Juego | Media | Emiliano Arellano | Controlar tiempos
Req 05 | Generador de operaciones | Pendiente | 9 | Preguntas y disparo | Media | Natalia Ramos | Generar las operaciones según cada nivel
Req 06 | Reducción del tiempo por nivel | Pendiente | 6 | Preguntas y disparo | Media | Ernesto Solis | Cada nivel baja uno o dos segundos
Req 07 | Efectos visuales | Pendiente | 10 | Preguntas y disparo | Media | Ernesto Solis | Añadir efectos visuales
Req 08 | Niveles | Pendiente | 8 | Niveles & Dificultad | Media | Emiliano Arellano | Definir los 5 niveles
Req 09 | Selección de personajes | Pendiente | 10 | Niveles & Dificultad | Alta | Emiliano Arellano | Que el jugador pueda escoger cualquiera de los personajes
Req 10 | Personalización de uniformes | Pendiente | 5 | Niveles & Dificultad | Alta | Emiliano Arellano | Que cada personaje se pueda personalizar
Req 11 | Integración de sprites/tiles y FX | Pendiente | 10 | Arte, Objetos & Físicas | Alta | Emiliano Arellano | césped, flores, miel, luces, hologramas
Req 12 | Objetos especiales | Pendiente | 10 | Arte, Objetos & Físicas | Alta | Ernesto Solis | Agregar Balón de Cristal, Zapatos de Miel , Amuleto Numérico, etc..
Req 13 | Pantallas pulidas | Pendiente | 11 | Arte, Objetos & Físicas | Alta | Ernesto Solis | Menú principal, Selección de nivel y Victoria o Derrota.
Req 14 | Pruebas | Pendiente | 10 | Presentacion | Alta | Ernesto Solis | tiempos de respuesta de preguntas, colisiones, validación
Req 15 | Checklist de bugs | Pendiente | 15 | Presentacion | Alta | Oziel Flores | correcciones de prioridad alta o media
Req 16 | Tutorial breve | Pendiente | 8 | Presentacion | Media | Oziel Flores | Controñies, reglas, recomendaciones, etc..
Req 17 | Entrega | Pendiente | 10 | Presentacion | Media | Natalia Ramos | Entregarlo
Note on A11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F11: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia